## Planejador de Projetos
Controle de Estoque da Etec
Felipe Julio Berton-Leonel Breno da silva Ramos de Paula |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [6 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
BD - | 1 | 4 | 2 | 10 | 80%
Tela Login | 1 | 4 | 2 | 10 | 100%
tela de professor | 1 | 4 | 2 | 10 | 80%
Tela adiministrativo | 1 | 4 | 2 | 10 | 100%
configurações | 1 | 4 | 5 | 10 | 75%
mudança de senha | 1 | 4 | 2 | 10 | 100%
mudança de email | 1 | 4 | 5 | 10 | 75%
relatorio | 1 | 4 | 2 | 10 | 75%
adicionar item | 1 | 4 | 2 | 10 | 100%
editar item | 1 | 4 | 2 | 10 | 100%
excluir item | 1 | 4 | 2 | 10 | 100%
entrada e saida de itens | 1 | 4 | 5 | 10 | 0%
pesquisar | 1 | 4 | 2 | 10 | 100%
filtro | 1 | 4 | 5 | 10 | 75%
tela de cadastro | 1 | 4 | 5 | 10 | 100%
tratamento de erro | 1 | 4 | 5 | 10 | 0%

## Glossário
Abreviação | Descrição
At. | Atividade
BD | Banco de dados

## Descrição Complementar
Nomes dos integrantes: